## Your Jira Issues
Tipo de Incidencia | Número | Asunto | Asignado a: | Actualizado por | Prioridad | Estado | Fecha de inicio: | Fecha fin
Tarea Planificada | # | Quitar la columna "Descripción" de la bandeja de solicitudes | Werner |  | maira | maira | 2023-04-14 | 2023-04-14 12:04
Tarea Planificada | # | Agregar la columna "Ubicación" a la bandeja de solicitudes entrando con un usuario Admin y que muestre la respectiva dependencia | Werner |  | maira | maira | 2023-04-14 09:38 | 2023-04-14 12:04
Tarea Planificada | # | Actualizar el Estado de las solicitudes cuando un Usuario de Deposito las visualice | Canga Leonardo |  | maira | maira | 2023-04-13 18:37 | 2023-04-13 18:37
Tarea Planificada | # | Crear el registro en la tabla exp_pre_EstadosSolicitud cuando se cree una solicitud de recupero | Canga Leonardo |  | maira | maira | 2023-04-13 17:20 | 2023-04-13 17:20
Tarea Planificada | # | Modificar el retorno del enpoint que retorna las solicitudes, para que ahora retorne también el estado de las mismas | Canga Leonardo |  | maira | maira | 2023-04-13 15:53 | 2023-04-13 15:55
Tarea Planificada | # | Creación de actuaciones para poder exportar un excel de planeamiento con muchas actuaciones | Ezequiel Flores |  | maira | maira | 2023-04-13 14:47 | 2023-04-13 14:47
Tarea no Planificada | # | (+)Error con los efectos de Depósito | Canga Leonardo |  | maira | maira | 2023-04-13 14:06 | 2023-04-13 15:43
Tarea Planificada | # | Actualizar nombres de variables, tablas y demás necesarios para que el sistema siga funcionando con normalidad | Canga Leonardo |  | maira | maira | 2023-04-12 18:59 | 2023-04-13 17:17
Tarea Planificada | # | Creación de los casos de prueba para las tareas SS-3187 , SS-3198 , SS-3189 , SS-3171 , SS-3228 , SS-3179 | Ezequiel Flores |  | maira | maira | 2023-04-12 15:08 | 2023-04-12 15:09
Tarea Planificada | # | Agregar nueva columna "Estado" con respectivos colores a la tabla de bandeja de solicitudes | Werner |  | maira | maira | 2023-04-11 16:40 | 2023-04-14 09:30
Tarea Planificada | # | Realizar tests correspondientes para (+)Error en la exportacion nueva de excel | Ezequiel Flores |  | maira | maira | 2023-04-11 14:59 | 2023-04-11 14:59
Tarea Planificada | # | actualizar controllers y models para que respondan a los cambios antes realizados | Canga Leonardo |  | maira | maira | 2023-04-11 14:09 | 2023-04-12 18:58
Tarea Planificada | # | Renombrar la tabla exp_pre_Sumarioestado Y sus atributos para que se adapten al nuevo formato estándar empleado | Canga Leonardo |  | maira | maira | 2023-04-11 14:09 | 2023-04-11 18:56
Tarea Planificada | # | Renombrar la tabla exp_pre_Estadosumario Y sus atributos para que se adapten al nuevo formato estandar empledo | Canga Leonardo |  | maira | maira | 2023-04-11 14:08 | 2023-04-11 18:56
Tarea Planificada | # | hacer los diagramas para las tablas involucradas con los cambios requeridos en esta funcionalidad | Canga Leonardo |  | maira | maira | 2023-04-11 14:08 | 2023-04-11 18:56
Tarea no Planificada | # | (-)Error en el filtro de Actuaciones | Maira Arancibia |  | maira | maira | 2023-04-11 13:24 | 2023-04-11 14:58
Tarea Planificada | # | Crear ventanas modales que por una lado pregunte "El hecho fue exclarecido?" y que por el otro diga “Debe cargar al menos 3 diligencias para finalizar la actuación” con sus respectivas funcionalidades | Werner |  | maira | maira | 2023-04-10 15:43 | 2023-04-13 14:22
Tarea Planificada | # | Realizar tests correspondientes para SS-3136 | Ezequiel Flores |  | maira | maira | 2023-04-10 14:53 | 2023-04-10 14:53
Tarea Planificada | # | Realizar tests correspondientes para Agregar al GET de Deposito, los datos de la Ultima Actuación Vinculada (HU SS-3136) | Ezequiel Flores |  | maira | maira | 2023-04-10 13:03 | 2023-04-10 13:04
Tarea Planificada | # | Estandarizar los mensajes de error en las tablas, para que cuando fallen muestren el siguiente mensaje “No se ha podido cargar la tabla, por favor intente mas tarde.” |  |  | maira | maira | 2023-04-10 12:53 | 2023-04-10 12:55
Tarea Planificada | # | Creación de los casos de prueba para las tareas SS 3136 , SS-3199 y SS-3236 | Ezequiel Flores |  | maira | maira | 2023-04-06 14:59 | 2023-04-06 14:59
Tarea Planificada | # | Agregar al GET de Deposito, los datos de la Ultima Actuación Vinculada (HU SS-3136) | Canga Leonardo |  | maira | maira | 2023-04-06 12:41 | 2023-04-10 12:59
Tarea Planificada | # | Establecer mensaje “No se a podido cargar la tabla por favor intente mas tarde.” en caso de que falle la carga de efectos | Werner |  | maira | maira | 2023-04-06 12:02 | 2023-04-10 13:44
Tarea Planificada | # | Establecer valor por defecto: "objeto no vinculado", cuando el objeto no está vinculado | Werner |  | maira | maira | 2023-04-06 09:47 | 2023-04-06 10:11
Tarea Planificada | # | Estudio de la herramienta AIO Tests para gestionar los casos de prueba | Ezequiel Flores |  | maira | maira | 2023-04-05 14:43 | 2023-04-05 16:53
Tarea Planificada | # | Reuniones de Scrum | Ezequiel Flores |  | maira | maira | 2023-04-05 14:39 | 2023-04-05 16:53
Tarea Planificada | # | Testeo con Cypress para las nuevas funcionalidades | Ezequiel Flores |  | maira | maira | 2023-04-05 13:25 | 2023-04-13 11:02
Tarea Planificada | # | Realizar tests correspondientes para Como usuario de Deposito , JD, JS y Admin quiero que la vinculacion con los sumarios sea obligatoria para tener siempre vinculados los objetos con los sumarios | Ezequiel Flores |  | maira | maira | 2023-04-04 11:11 | 2023-04-05 16:53
Tarea Planificada | # | Agregar nueva columna llamada "Tipo Actuacion" | Werner |  | maira | maira | 2023-04-04 09:51 | 2023-04-06 14:34
Tarea Planificada | # | Desarrollar el UPDATE para cambios de estados de las solicitudes HU3193 | Canga Leonardo |  | maira | maira | 2023-04-04 08:14 | 2023-04-05 12:39
Tarea Planificada | # | Desarrollar el UPDATE en una actuacion para registrar esclarecimiento de un hecho HU 3144 | Canga Leonardo |  | maira | maira | 2023-04-04 08:02 | 2023-04-13 17:18
Tarea Planificada | # | Realizar tests correspondientes para Master | Ezequiel Flores |  | maira | maira | 2023-04-03 15:01 | 2023-04-05 16:53
Tarea Planificada | # | Realizar tests correspondientes para Como usuario de deposito , JS,JD y admin , quiero visualizar todas las solicitudes de un objeto para tener esa informacion al ingresar al mismo | Ezequiel Flores |  | maira | maira | 2023-04-03 12:38 | 2023-04-05 16:53
Tarea Planificada | # | Solución del error en el modo edit en la vista de solicitudes | Ezequiel Flores |  | maira | maira | 2023-04-03 12:31 | 2023-04-05 16:46
Tarea Planificada | # | Implementar ventana modal en caso de que no exista actuación vinculada | Werner |  | maira | maira | 2023-04-03 12:11 | 2023-04-05 16:42