## About
Created on: | 14 Apr 23 15:10 UTC
Jira Site: | https://e3siis.atlassian.net
Jira Query: | created >= -11d order by created DESC

## Your Jira Issues
Tipo de Incidencia | Clave | Resumen | Responsable | Informador | Prioridad | Estado | Resolución | Creada | Actualizada | Fecha Fin
Subtarea | SS-3263 | Quitar la columna "Descripción" de la bandeja de solicitudes | Werner | Werner | Medium | DESARROLLADA |  | 2023-04-14 11:44 | 2023-04-14 12:05
Subtarea | SS-3262 | Agregar la columna "Ubicación" a la bandeja de solicitudes entrando con un usuario Admin y que muestre la respectiva dependencia | Werner | Werner | Medium | EN CURSO |  | 2023-04-14 09:38 | 2023-04-14 12:05
Subtarea | SS-3261 | Actualizar el Estado de las solicitudes cuando un Usuario de Deposito las visualice | Canga Leonardo | Canga Leonardo | Medium | PENDIENTE |  | 2023-04-13 18:37 | 2023-04-13 18:37
Subtarea | SS-3260 | Crear el registro en la tabla exp_pre_EstadosSolicitud cuando se cree una solicitud de recupero | Canga Leonardo | Canga Leonardo | Medium | PENDIENTE |  | 2023-04-13 17:21 | 2023-04-13 17:21
Subtarea | SS-3259 | Modificar el retorno del enpoint que retorna las solicitudes, para que ahora retorne también el estado de las mismas | Canga Leonardo | Canga Leonardo | Medium | EN CURSO |  | 2023-04-13 15:53 | 2023-04-13 15:55
Subtarea | SS-3253 | Creación de actuaciones para poder exportar un excel de planeamiento con muchas actuaciones | Ezequiel Flores | Ezequiel Flores | Medium | PENDIENTE |  | 2023-04-13 14:48 | 2023-04-13 14:48
Bugs | SS-3251 | (+)Error con los efectos de Depósito | Canga Leonardo | Maira Arancibia | Medium | EN CURSO |  | 2023-04-13 14:07 | 2023-04-13 15:44
Subtarea | SS-3250 | Actualizar nombres de variables, tablas y demás necesarios para que el sistema siga funcionando con normalidad | Canga Leonardo | Canga Leonardo | Medium | EN CURSO |  | 2023-04-12 19:00 | 2023-04-13 17:17
Subtarea | SS-3249 | Creación de los casos de prueba para las tareas SS-3187 , SS-3198 , SS-3189 , SS-3171 , SS-3228 , SS-3179 | Ezequiel Flores | Ezequiel Flores | Medium | PENDIENTE |  | 2023-04-12 15:09 | 2023-04-12 15:09
Subtarea | SS-3248 | Agregar nueva columna "Estado" con respectivos colores a la tabla de bandeja de solicitudes | Werner | Werner | Medium | DESARROLLADA |  | 2023-04-11 16:41 | 2023-04-14 09:30
Subtarea | SS-3247 | Realizar tests correspondientes para (+)Error en la exportacion nueva de excel | Ezequiel Flores | Ezequiel Flores | Medium | PENDIENTE |  | 2023-04-11 15:00 | 2023-04-11 15:00
Subtarea | SS-3246 | actualizar controllers y models para que respondan a los cambios antes realizados | Canga Leonardo | Canga Leonardo | Medium | EN CURSO |  | 2023-04-11 14:10 | 2023-04-12 18:59
Subtarea | SS-3245 | Renombrar la tabla exp_pre_Sumarioestado Y sus atributos para que se adapten al nuevo formato estándar empleado | Canga Leonardo | Canga Leonardo | Medium | EN CURSO |  | 2023-04-11 14:09 | 2023-04-11 18:57
Subtarea | SS-3244 | Renombrar la tabla exp_pre_Estadosumario Y sus atributos para que se adapten al nuevo formato estandar empledo | Canga Leonardo | Canga Leonardo | Medium | EN CURSO |  | 2023-04-11 14:09 | 2023-04-11 18:57
Subtarea | SS-3243 | hacer los diagramas para las tablas involucradas con los cambios requeridos en esta funcionalidad | Canga Leonardo | Canga Leonardo | Medium | EN CURSO |  | 2023-04-11 14:09 | 2023-04-11 18:56
Error | SS-3242 | (-)Error en el filtro de Actuaciones | Maira Arancibia | Maira Arancibia | Medium | PENDIENTE |  | 2023-04-11 13:25 | 2023-04-11 14:58
Subtarea | SS-3241 | Crear ventanas modales que por una lado pregunte "El hecho fue exclarecido?" y que por el otro diga “Debe cargar al menos 3 diligencias para finalizar la actuación” con sus respectivas funcionalidades | Werner | Werner | Medium | DESARROLLADA |  | 2023-04-10 15:44 | 2023-04-13 14:23
Subtarea | SS-3240 | Realizar tests correspondientes para SS-3136 | Ezequiel Flores | Ezequiel Flores | Medium | PENDIENTE |  | 2023-04-10 14:53 | 2023-04-10 14:54
Subtarea | SS-3239 | Realizar tests correspondientes para Agregar al GET de Deposito, los datos de la Ultima Actuación Vinculada (HU SS-3136) | Ezequiel Flores | Ezequiel Flores | Medium | PENDIENTE |  | 2023-04-10 13:04 | 2023-04-10 13:04
Tarea | SS-3238 | Estandarizar los mensajes de error en las tablas, para que cuando fallen muestren el siguiente mensaje “No se ha podido cargar la tabla, por favor intente mas tarde.” |  | Werner | Medium | PENDIENTE |  | 2023-04-10 12:53 | 2023-04-10 12:56
Subtarea | SS-3237 | Creación de los casos de prueba para las tareas SS 3136 , SS-3199 y SS-3236 | Ezequiel Flores | Ezequiel Flores | Medium | PENDIENTE |  | 2023-04-06 14:59 | 2023-04-06 15:00
Tarea | SS-3236 | Agregar al GET de Deposito, los datos de la Ultima Actuación Vinculada (HU SS-3136) | Canga Leonardo | Canga Leonardo | Medium | VALIDACIÓN |  | 2023-04-06 12:41 | 2023-04-10 12:59
Subtarea | SS-3235 | Establecer mensaje “No se a podido cargar la tabla por favor intente mas tarde.” en caso de que falle la carga de efectos | Werner | Werner | Medium | DESARROLLADA |  | 2023-04-06 12:02 | 2023-04-10 13:45
Subtarea | SS-3234 | Establecer valor por defecto: "objeto no vinculado", cuando el objeto no está vinculado | Werner | Werner | Medium | DESARROLLADA |  | 2023-04-06 09:48 | 2023-04-06 10:12
Subtarea | SS-3233 | Estudio de la herramienta AIO Tests para gestionar los casos de prueba | Ezequiel Flores | Ezequiel Flores | Medium | PRODUCCION | Listo | 2023-04-05 14:44 | 2023-04-05 16:53
Subtarea | SS-3232 | Reuniones de Scrum | Ezequiel Flores | Ezequiel Flores | Medium | PRODUCCION | Listo | 2023-04-05 14:40 | 2023-04-05 16:53
Tarea | SS-3231 | Testeo con Cypress para las nuevas funcionalidades | Ezequiel Flores | Maira Arancibia | Medium | EN CURSO |  | 2023-04-05 13:25 | 2023-04-13 11:02
Subtarea | SS-3230 | Realizar tests correspondientes para Como usuario de Deposito , JD, JS y Admin quiero que la vinculacion con los sumarios sea obligatoria para tener siempre vinculados los objetos con los sumarios | Ezequiel Flores | Ezequiel Flores | Medium | PRODUCCION | Listo | 2023-04-04 11:12 | 2023-04-05 16:53
Subtarea | SS-3229 | Agregar nueva columna llamada "Tipo Actuacion" | Werner | Werner | Medium | DESARROLLADA |  | 2023-04-04 09:51 | 2023-04-06 14:34
Tarea | SS-3228 | Desarrollar el UPDATE para cambios de estados de las solicitudes HU3193 | Canga Leonardo | ariel bernardo | Medium | PENDIENTE |  | 2023-04-04 08:14 | 2023-04-05 12:39
Tarea | SS-3227 | Desarrollar el UPDATE en una actuacion para registrar esclarecimiento de un hecho HU 3144 | Canga Leonardo | ariel bernardo | Medium | DESARROLLADA |  | 2023-04-04 08:02 | 2023-04-13 17:18
Subtarea | SS-3226 | Realizar tests correspondientes para Master | Ezequiel Flores | Ezequiel Flores | Medium | PRODUCCION | Listo | 2023-04-03 15:01 | 2023-04-05 16:53
Subtarea | SS-3225 | Realizar tests correspondientes para Como usuario de deposito , JS,JD y admin , quiero visualizar todas las solicitudes de un objeto para tener esa informacion al ingresar al mismo | Ezequiel Flores | Ezequiel Flores | Medium | PRODUCCION | Listo | 2023-04-03 12:39 | 2023-04-05 16:53
Subtarea | SS-3224 | Solución del error en el modo edit en la vista de solicitudes | Ezequiel Flores | Ezequiel Flores | Medium | PRODUCCION | Listo | 2023-04-03 12:31 | 2023-04-05 16:47
Subtarea | SS-3223 | Implementar ventana modal en caso de que no exista actuación vinculada | Werner | Werner | Medium | PRODUCCION | Listo | 2023-04-03 12:11 | 2023-04-05 16:43